## Problema_Original
Actividad | Estimaciones de tiempo (semanas) |  |  | Actividad |  | Actividad | TE = (To + 4 Tm + Tp)/6 | Actividad | Varianza |  | Sumar la varianza (A,D,G)
| Optimista (To) | Mas probable (Tm) | Pesimista (Tp) | Predecesor a inmediata |  |  |  | Predecesor a inmediata | Va=((Tp-To)/6)^2
A | 1 | 4 | 7 | - |  | A | 4 | - | 1 |  | 1
B | 2 | 6 | 7 | - |  | B | 5.5 | - | 0.69444
C | 3 | 3 | 6 | B |  | C | 3.5 | B | 0.25
D | 6 | 13 | 14 | A |  | D | 12 | A | 1.7778 |  | 1.7778
E | 3 | 6 | 12 | A, C |  | E | 6.5 | A, C | 2.25
F | 6 | 8 | 16 | B |  | F | 9 | B | 2.7778
G | 1 | 5 | 6 | E, F, D |  | G | 4.5 | E, F, D | 0.69444 |  | 0.69444
[10 empty] | Suma:Varianza | 3.4722
[10 empty] | Desv.Estan | 1.8634
a) Gráfique la Red PERT, determine su ruta critica y duración.
b) Determine la varianza de cada actividad y cuál es la probabilidad de terminar el proyecto denro de 23 semanas? | [8 empty] | Z=(X-M)/Desv,Est. | Z = | 1.3416
9099
[6 empty] | A,D,G = | 20.5 | RUTA CRITICA |  |  | 90.99%
[6 empty] | A,E,G = | 15
[6 empty] | B,C,E,G = | 20 |  |  | La probabilidad de terminar el proyecto es del 90.99 %
|  | 4 |  |  |  | B,F,G = | 19
12
4.5
3.5
5.5
9
Inicio
A
B
C
E
D
F
G

## Problema_dinámico
Actividad | Estimaciones de tiempo (semanas) |  |  | Actividad |  | Actividad | TE = (To + 4 Tm + Tp)/6 | Actividad | Varianza | Desv.Estan | Sumar la varianza (A,D,G)
| Optimista (To) | Mas probable (Tm) | Pesimista (Tp) | Predecesor a inmediata |  |  |  | Predecesor a inmediata | Va=((Tp-To)/6)^2
A | 1 | 4 | 7 | - |  | A | 4 | - | 1 | 1 | 1
B | 2 | 6 | 7 | - |  | B | 5.5 | - | 0.69444 | 0.83333
C | 3 | 3 | 6 | B |  | C | 3.5 | B | 0.25 | 0.5
D | 6 | 13 | 14 | A |  | D | 12 | A | 1.7778 | 1.3333 | 1.7778
E | 3 | 6 | 12 | A, C |  | E | 6.5 | A, C | 2.25 | 1.5
F | 6 | 8 | 16 | B |  | F | 9 | B | 2.7778 | 1.6667
G | 1 | 5 | 6 | E, F, D |  | G | 4.5 | E, F, D | 0.69444 | 0.83333 | 0.69444
[10 empty] | Suma:Varianza | 3.4722
[10 empty] | Desv.Estan | 1.8634
a) Gráfique la Red PERT, determine su ruta critica y duración.
b) Determine la varianza de cada actividad y cuál es la probabilidad de terminar el proyecto dentro de 23 semanas? | [8 empty] | Z=X-M/Desv,Est. | Z = | 1.3416 | X= | 23 | semanas
[11 empty] | 9099 | Probabilidad | 0.91014
[6 empty] | A,D,G = | 20.5 | RUTA CRITICA |  |  | 90.99%
[6 empty] | A,E,G = | 15
[6 empty] | B,C,E,G = | 20 |  |  | La probabilidad de terminar el proyecto es del 90.99 % |  |  | La probabilidad de terminar el proyecto es del |  | 91.01%
|  | 4 |  |  |  | B,F,G = | 19
12
4.5
3.5
5.5
9
Inicio
A
B
C
E
D
F
G

## Problema con Excel QM
Problema con Excel QM
Project Management/Precedences |  |  | Mean, Std dev given
Data |  |  | Immediate Predecessors (1 per column)
Activity | Time | Std Dev | Pred 1 | Pred 2 | Pred 3
A | 4 | 1
B | 5.5 | 0.83333
C | 3.5 | 0.5 | B
D | 12 | 1.3333 | A
E | 6.5 | 1.5 | A | C
F | 9 | 1.6667 | B
G | 4.5 | 0.83333 | E | D | F
Results |  |  |  |  | Holgura
Activity | Early Start | Early Finish | Late Start | Late Finish | Slack |  | Variance | Critical Variance
A | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 1 | 1
B | 0 | 5.5 | 0.5 | 6 | 0.5 |  | 0.69444
C | 5.5 | 9 | 6 | 9.5 | 0.5 |  | 0.25
D | 4 | 16 | 4 | 16 | 0 |  | 1.7778 | 1.7778
E | 9 | 15.5 | 9.5 | 16 | 0.5 |  | 2.25
F | 5.5 | 14.5 | 11.5 | 20.5 | 6 |  | 2.7778
G | 16 | 20.5 | 16 | 20.5 | 0 |  | 0.69444 | 0.69444
| Project | 20.5 |  |  |  |  | Project | 3.4722
[7 empty] | Std.dev | 1.8634
Early start computations
A |  | 0 | 0 | 0
B |  | 0 | 0 | 0
C |  | 0 | 5.5 | 0
D |  | 0 | 4 | 0
E |  | 0 | 4 | 9
F |  | 0 | 5.5 | 0
G |  | 0 | 15.5 | 16
Late finish computations
| A | B | C | D | E | F | G
A | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
B | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
C | 20.5 | 6 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
D | 4 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
E | 9.5 | 20.5 | 9.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
F | 20.5 | 11.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
G | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 16 | 16 | 20.5 | 20.5
| 4 | 6 | 9.5 | 16 | 16 | 20.5 | 20.5
Graph |  | Critical Activity | Noncritical Activity | Slack | 8 | Graph |  | Critical Activity | Noncritical Activity | Slack
A | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | G | 16 | 4.5 | 0 | 0
B | 0 | 0 | 5.5 | 0.5 | 6 | F | 5.5 | 0 | 9 | 6
C | 5.5 | 0 | 3.5 | 0.5 | 5 | E | 9 | 0 | 6.5 | 0.5
D | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | D | 4 | 12 | 0 | 0
E | 9 | 0 | 6.5 | 0.5 | 3 | C | 5.5 | 0 | 3.5 | 0.5
F | 5.5 | 0 | 9 | 6 | 2 | B | 0 | 0 | 5.5 | 0.5
G | 16 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | A | 0 | 4 | 0 | 0
Enter the times in the appropriate column(s). Enter the precedences, one per column. (Do not use commas).
Note on A1: Created by Excel OM/QM version 5.2.116
Note on A6: Project Management/Precedences: Submodel = 5; Problem size @ 7 by 3